Муниципальное общеобразовательное учреждение

Весело-Вознесенская СОШ

Утверждаю:

Директор школы:

Синеокова Е.П.

Проект информатизации 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
В-Вознесенская СОШ

на 2009 – 2013гг.

Паспорт проекта

| Наименование | Проект информатизации Муниципального общеобразовательного учреждения В-Вознесенская СОШ |
| --- | --- |
| Нормативно–правовая база проекта | Устав школы, Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года», Федеральная программа развития единой образовательной информационной среды (2001-2005 гг.) |
| Заказчик проекта | Администрация МОУ В-Вознесенская СОШ |
| Разработчики проекта | Е.П. Синеокова– директор, В.Ф. Филоненко – зам. директора по УВР, Г.П. Пивоварова – учитель информатики, И.А. Воробьёва – лаборант. |
| Сроки реализации проекта | 2009г. – 2013г. |
| Контроль за исполнением проекта | Е.П. Синеокова– директор |

- Состояние проблемы

Глобальная информатизация общества будет одной из доминирующих тенденций цивилизации XXI века. Благодаря стремительному развитию средств информационных и коммуникационных технологий возникает новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное общество. Именно поэтому перед системой образования встает сегодня новая проблема - подготовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий

Информатизация - это комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и оперативного знания во всех видах человеческой деятельности.

Человеку XXI века предстоит жить в информационном обществе, в котором главную роль играют интеллект и знания.

Необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, научить технологии работы с информацией для принятия решений на основе коллективного знания.

Задача образования как раз и заключается в том, чтобы подготовить учащегося к переходу и проживанию в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной культурой.

Для того чтобы система образования смогла готовить граждан информационного общества, она сама должна стать информационной. Поэтому проект информатизации МОУ

В-Вознесенской СОШ основан на следующих нормативных документах: Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)», Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года», Устав школы.

На настоящий момент можно привести следующие оценки состояния информатизации образовательного учреждения:

| Раздел 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 1 | Субъект Российской Федерации | Ростовская область |
| 2 | Полное название учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение В-Вознесенская СОШ |
| 3 | Почтовый адрес | с.В-Вознесенка, ул.Школьная 3а, |
| 4 | Количество используемых абонентских телефонных номеров | 2 |
| 5 | Адрес электронной почты | vvoznsc@nerl donpac.ru |
| 6 | Интернет - сайт |  |
| 7 | Численность учащихся | 261 (2009-2013 уч.год) |

|  | Раздел 2. Информационно-техническая оснащенность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № каб. |  | Наименование | Имеется в наличии | Год поступления |  |
| 1 |  | Библиотека | Кабинет библиотекаря 1 Принтер Samsung Сканер HP SJ 2400 | 2004 г. 2006 г. 2006 г. |  |
| 2 |  | Компьютерный класс | Проектор 1 Кабинет ученика 4 Кабинет учителя 1 Монитор «Aquarius» 4 Системный блок«Aquarius» 4 Ноутбук для кабинета информатики 1 ПК компьютер (переносной) 2 Модем 1 Принтер CANON LBP 2900 1 Принтер EPSON 1 Источник бесперебойного питания Ippon 1 Интерактивная доска прямой проекции1 Системный блок ПК SMART1 Сканер HP SJ 38001 Экран проекционный антибликовый2 Компьютер 533 2 Монитор Proview 1 Мультимедийный проектор 1 Модем HUGHES H №7000 S 1 Источник бесперебойного питания Ippon 1 Акустическая система 1 Экран проекционный (антибликовый)1 | 2008 г. 2004 г. 2004 г. 2007 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2004 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2008 г. 2000 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. |  |
| 3 |  | Кабинет математики | Компьютер 566 Телевизор Rolsen Видиомагнитафон LG | 2000г |  |
| 4 |  | Кабинет химии | компьютер | 2008г |  |
| 5 |  | Кабинет бухгалтерии | Принтер Samsung Компьютер в сборе Монитор Proview Копировальный аппарат Canon FC-108 Факс Panasonic FX-FP 343 RU | 2005 2005 2005 2006 2005 |  |

- количество компьютеров – 13 штук;

- выход в Интернет;

- отношение количества компьютеров к контингенту учащихся: 1 компьютер на 20 учащихся;

- количество ПК, подключенных к сети Интернет и использующих Интернет-ресурсы в образовательном процессе - 1

- наличие локальной сети: количество ПК в локальной сети – 10

- количество компьютерных программ, имеющихся в фонде учреждения, обучающих  программ - 83;

- другое оборудование: телевизоры, аудиотехника, видеотехника, и/а дока и и/проекторы, звуковоспроизводящая аппаратура и микрофоны.

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение из стандартного базового пакета программного обеспечения (СБППО), а также в компьютерном классе установлены лицензионные операционные системы, приобретённые вместе с компьютерами и отдельно.  На школьные компьютеры и ПК учителей из комплекта СБППО были установлены следующие программы:

- ABBYY Finereader 8.0 Study Edition - 5

- Adobe Creative Suite 2.3 Premium - 2

- Adobe Creative Suite 3 Production Premium - 2

- ABBYY Lingvo 12 Study Edition - 7

- Kaspersky Work Space Security - 22

- Corel Paint Shop Pro PHOTO XI Russian - 1

- Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - 1

- Microsoft Visual Studio Pro 2005 Eng - 1

- Microsoft Vista Business Edition Upgrade - 1

- WinRAR - 16

- Приобретенные ранее - Windows XP Home Edition – 10(2007) и приобретенные вместе с компьютерами Windows Vista Home Bacic – 3 (в 2008 г.)

| Раздел 3. Специальные программные средства, кроме программных средств общего назначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 1 | Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным предметам или темам (да/нет/в проекте) | да |
| 2 | Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет/в проекте) | нет |
| 3 | Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет/в проекте) | да |
| 4 | Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет/в проекте) | нет |
| 5 | Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) | нет |
| 6 | Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) | да |

| Раздел 4. Доступ в Интернет |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 7 | Наличие доступа в Интернет (да/нет) | да |
| 8 | Количество ПК, имеющих доступ в Интернет | 1 |
| 30 | Вид подключения: | подключение посредством спутниковой антены |

- Цель программы

Основной целью информатизации школы является создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования  и строится на основе  развитию ИКТ компетенций администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, ученики и администрация школы.

- Задачи программы

В образовательной части создание единого информационно-образовательного пространства школы и реализация программы информатизации ОУ должны решать следующие задачи:

  - индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом разработкой и применением новых информационных технологий;

  - предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе;

  - обеспечение возможности как внутрирайонного, так и межрегионального и международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа;

  - предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией посредством электронной почты, в целях организации внутрирайонных и межрегиональных связей, включая международные контакты;

  - создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия и другие виды учебной информации;

  - обеспечение контроля качества образования.

В управленческой части:

  - автоматизация документооборота всех участников единого информационно-образовательного пространства школы;

  - автоматизация финансовой деятельности образовательного учреждения (расчет заработной платы, учет материальных ценностей и т.д.);

  - автоматизация учета кадров;

В социально-общественной части:

  - создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;

  - оказание информационных услуг учащимся и их родителям. Информация образовательных учреждений о своей деятельности становится все более важной функцией. Родители и учащиеся должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта информация нужна как для выбора образовательного учреждения, так и для сознательного участия в его деятельности. При этом информация может предоставляться как тиражируемые печатные материалы, локальные информационные ресурсы или Интернет-сайт образовательного учреждения;

  - планирование и организация летнего и зимнего отдыха;

  - помощь в трудоустройстве выпускников.

- Направления реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Срок выпол-нения | Ответ-ственный | Финансиро-вание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Разработка единого информационного пространства МОУ В-Вознесенская СОШ | 2009-2013гг. | директор, зам. директора по УВР, учитель, лаборант | ОУ |
|  | Ознакомление учителей-предметников с проектом информатизации | 2009г. | директор, зам. директора по УВР, учитель | ОУ+ привлеченные средства |
|  | Ознакомление учителей-предметников со вновь поступившими электронными образовательными ресурсами (ЭОР) | 2009-2013гг | библиотекарь | ОУ |
|  | Проведение тренингов для учителей по работе с ПК и ЭОР | 2009-2013гг | Лаборант | ОУ |
|  | Проведение пед. советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | Каждый уч. год не менее 2р. (установочный – сентябрь, итоговый – май) | Зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЭОР | ежемесячно | учителя-предметники | ОУ |
|  | Проведение МО учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЭОР в учебный процесс | каждый уч. год | учителя-предметники, зам. директора | ОУ |
|  | Проведение открытых учебных занятий с применением ЭОР для учителей школы | каждую четверть | учителя-предметники, зам. директора | ОУ |
|  | Разработка и внедрение учителями-предметниками собственных ЭОР | 2009-2013гг. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Внедрение в учебный процесс курса информатики и ИКТ с 8 по 11 кл. | 2009г. | директор, зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Амортизация школьного сайта | 2009-2010гг | Учитель информатики | ОУ |
|  | Создание и администрирование автоматизированной системы управления учебным процессом и отраслями деятельности школы | 2011-2013гг. | лаборант | ОУ |
| 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | 2009-2013гг. | зам. директора по УВР | ОУ |
| 3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |  |
|  | Обеспечение школы ЭОР нового поколения и СБППО в рамках проекта информатизации образования в РФ | 2009-2013гг. | библиотекарь, зам. директора по УВР | РФ (в рамках проекта) |
|  | Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЭОР нового поколения по различным предметам | 2009-2013гг. | библиотекарь, учителя предметники | Бюджет ОУ + привлеченные средства |
|  | Создание учителями собственных ЭОР по предметам к используемым УМК | 2009-2013гг | Учителя-предметники, инженер по ИТ, зам. директора по УВР | Бюджет ОУ (премии учителям) |
| 4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |
|  | Проведение профориентационных тестов для учащихся 9-11 кл. с использованием ИКТ | 2010-2013гг. | кл. руковод., лаборант | ОУ, родители, привлеченные средства |
|  | Проведение «Недели информатики и ИКТ» | ежегодно | учитель информатики | ОУ |
|  | Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам | ежегодно, начиная с 2009г. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета | 2009-2013гг. | учителя-предметники, лаборант | ОУ |
| 5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера) | 2009-2013гг. | Лаборант, завхоз | ОУ |
|  | Обновление компьютерного класса школы (техническое и программное обеспечение) | По мере необходимости | Лаборант, завхоз | бюджет ОУ + привлеченные средства |
|  | Приобретение компьютеров директора и заместителей и создание АРМ на их базе. | 2010-2013гг. | завхоз | бюджет ОУ + средства УО+привлеченные средства |
|  | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников (компьютер+проектор) | 2010 -2013гг. | директор, завхоз | средства РФ (в рамках проекта информатизации) или привлеченные средства |
|  | Создание локальной компьютерной сети ОУ с выделенным сервером (компьютерный класс, секретарь, директор, зам. директора по УВР, АРМ учителей-предметников, библиотека) | 2009-2013гг. | лаборант | бюджет ОУ + привлеченные средства |

- Ожидаемые результаты

После реализации данного проекта можно ожидать получения следующих результатов:

- Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся

- Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам.

- Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения.

- Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.

- Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых информационных технологий.

- Повышение уровня школы в плане современных ИКТ.